Validando Sprint 1

"FoodMatch"

APT122

Fecha: 20/09/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 20-09-2026 | Creación del documento | Sebastián Becerra |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Ingeniería en Informática |
| Proyecto (Nombre) | FoodMatch |
| Fecha de Inicio | 01-08-2026 |
| Fecha de Término | 15-12-2026 |
| Patrocinador principal | Bonapetit (local colaborador) |
| Docente | Docente APT122 |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
|  | Leinad Muga |  |
|  | Carlos Muñoz |  |
|  | Sebastián Becerra |  |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| FM-HU-001 | Diseñar formulario de registro | 2 | Leinad Muga | 2 |  |  |  |  | 2 | A |
| FM-HU-001 | Implementar validaciones y lógica de registro | 4 | Carlos Muñoz | 2 | 2 |  |  |  | 4 | A |
| FM-HU-001 | Pruebas unitarias de registro | 2 | Carlos Muñoz |  | 2 |  |  |  | 2 | A |
| FM-HU-002 | Diseñar pantalla de inicio de sesión | 1 | Leinad Muga | 1 |  |  |  |  | 1 | A |
| FM-HU-002 | Implementar autenticación de usuario | 4 | Carlos Muñoz |  | 2 | 2 |  |  | 4 | A |
| FM-HU-002 | Pruebas unitarias de inicio de sesión | 2 | Carlos Muñoz |  |  | 2 |  |  | 2 | A |
| FM-HU-003 | Diseñar formulario de preferencias y presupuesto | 2 | Leinad Muga |  | 2 |  |  |  | 2 | A |
| FM-HU-003 | Implementar guardado de preferencias y presupuesto | 4 | Carlos Muñoz |  |  | 2 | 2 |  | 4 | A |
| FM-HU-003 | Pruebas unitarias de preferencias | 2 | Carlos Muñoz |  |  |  | 2 |  | 2 | A |
| FM-HU-004 | Integrar servicio de geolocalización (OSM/Nominatim) | 4 | Sebastián Becerra |  |  | 2 | 2 |  | 4 | A |
| FM-HU-004 | Implementar captura de ubicación y zona manual | 4 | Carlos Muñoz |  |  |  | 2 | 1 | 3 | Pendiente |
| FM-HU-004 | Pruebas unitarias de ubicación | 2 | Carlos Muñoz |  |  |  |  |  | 0 | Pendiente |
| FM-HU-005 | Diseñar lógica de filtrado por presupuesto/ubicación/tipo | 4 | Sebastián Becerra |  |  |  | 2 | 2 | 4 | A |
| FM-HU-005 | Implementar listado de restaurantes recomendados | 6 | Carlos Muñoz |  |  |  |  | 2 | 2 | Pendiente |
| FM-HU-005 | Pruebas unitarias de recomendaciones | 3 | Carlos Muñoz |  |  |  |  |  | 0 | Pendiente |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| FM-HU-001 | Registro de usuario — Completada en Sprint 1 | 3 | Hecha |
| FM-HU-002 | Inicio de sesión — Completada en Sprint 1 | 2 | Hecha |
| FM-HU-003 | Preferencias y presupuesto — Completada en Sprint 1 | 3 | Hecha |
| FM-HU-004 | Ubicación — Parcial, 3h pendientes, continúa en Sprint 2 | 5 | Alta |
| FM-HU-005 | Recomendaciones — Parcial, 7h pendientes, continúa en Sprint 2 | 8 | Alta |
| FM-HU-006 | Comparación de alternativas | 5 | Media |
| FM-HU-007 | Evaluación de restaurantes | 3 | Media |
| FM-HU-008 | Administración de restaurantes (Bonapetit) | 5 | Baja |