## Registro de Defectos
ID | ID Caso Prueba | Modulo | Descripcion del defecto | Tipo | Severidad | Estado | Observaciones Desarrollo
1 | CP-001 | Registro de Usuario | El campo de correo electrónico no valida el formato (@, dominio), permitiendo registrar cualquier texto. | Funcional | Medio | Corregido
2 | CP-001 | Registro de Usuario | La contraseña se puede ingresar sin un mínimo de caracteres ni combinación de números y letras. | Funcional | Grave | Corregido
3 | CP-001 | Registro de Usuario | El sistema permite crear dos cuentas distintas con el mismo correo electrónico. | Funcional | Grave | Corregido
4 | CP-002 | Inicio de Sesión | El sistema no bloquea la cuenta tras múltiples intentos fallidos de inicio de sesión. | Seguridad | Grave | Postergado | Se posterga para ser corregido en el ciclo 2
5 | CP-003 | Ficha de Preferencias y Presupuesto | El campo de presupuesto acepta valores negativos o iguales a cero. | Funcional | Medio | Corregido
6 | CP-003 | Ficha de Preferencias y Presupuesto | El campo de tipo de comida permite ingresar texto libre en vez de mostrar las categorías predefinidas. | Funcional | Leve | Rechazado | No fue solicitado como lista cerrada
7 | CP-004 | Formulario de Búsqueda | Al buscar sin ingresar una ubicación, el sistema entrega un error en vez de usar la ubicación por defecto del dispositivo. | Funcional | Medio | Postergado | Se posterga para ser corregido en el ciclo 2
8 | CP-005 | Componente de Recomendación | Las recomendaciones entregadas no consideran el presupuesto ingresado, mostrando alternativas fuera de rango. | Funcional | Grave | Corregido
9 | CP-005 | Componente de Recomendación | El listado de recomendaciones no se actualiza automáticamente al cambiar el filtro de ubicación. | Funcional | Medio | Corregido
10 | CP-006 | Consulta y Comparación de Alternativas | Al comparar dos restaurantes, la tabla comparativa se desordena en pantallas móviles pequeñas. | Usabilidad | Leve | Postergado | Se posterga para revisión de diseño responsive
11 | CP-007 | Registro de Visita/Evaluación | El sistema permite enviar una evaluación sin haber seleccionado una puntuación. | Funcional | Medio | Corregido
12 | CP-009 | Administración de Restaurantes | El administrador del restaurante puede editar las evaluaciones dejadas por los usuarios. | Seguridad | Grave | Corregido
13 | CP-010 | Interfaz Principal Aplicación Mobile | Los íconos de categorías no se visualizan correctamente en dispositivos con pantallas pequeñas. | Usabilidad | Leve | Postergado | Se posterga para ser corregido en el ciclo 3
14 | CP-011 | Interfaz Principal Administrador Restaurante | El menú de administración no muestra una opción de cierre de sesión visible. | Usabilidad | Leve | Rechazado | Se solicita más información
15 | CP-012 | Base de Datos | Al eliminar un restaurante no se eliminan en cascada sus evaluaciones asociadas, dejando registros huérfanos. | Funcional | Grave | Postergado | Se posterga para ser corregido en el ciclo 2
16 | CP-004 | Búsqueda y Recomendación Mobile | El sistema no muestra un mensaje al usuario cuando no hay resultados que cumplan con los filtros ingresados. | Funcional | Leve | Corregido