## Plan de Trabajo
Competencia o unidad de competencia | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes
Gestión y planificación de proyectos | Definir objetivo general, problema y propuesta de valor de FoodMatch | Reuniones de equipo, Trello | 1 semana | Equipo | Ante las propuestas que decidimos en equipo nos llamo mas la atencion el Proyecto Foodmach ya que lleva un paso adelante en comparacion a otras aplicaiones de busqueda de alimentos ya que esta se adapta a las necesidades del usuario (Preferencia, precio y cercania) | Completado
Gestión y planificación de proyectos | Crear tablero Trello (listas, etiquetas, prioridades) y Product Backlog | Trello | 1 semana | Equipo |  | Completado
Gestión y planificación de proyectos | Definir roles del equipo (Product Owner, Scrum Master, desarrollo) | Reunión de equipo | 2 días | Equipo |  | En curso
Investigación y levantamiento de requerimientos | Investigar comportamiento de usuarios y apps similares (soluciones existentes) | Internet, papers/artículos | 1 semana | Equipo |  | Completado
Investigación y levantamiento de requerimientos | Investigar Laravel (arquitectura, versiones) y comparar APIs de mapas | Documentación oficial | 1 semana | Equipo |  | Completado
Análisis de requerimientos | Definir tipos de usuario, permisos y requerimientos funcionales núcleo | Reunión de equipo, plantilla de requerimientos | 1 semana | Equipo |  | Completado
Análisis de requerimientos | Crear historias de usuario principales (registro, búsqueda, presupuesto, ubicación) | Trello / documento de historias | 1 semana | Equipo |  | Completado
Diseño UX/UI | Definir estructura de navegación y diseñar pantallas núcleo (registro, login, búsqueda, resultados) | Figma | 2 semanas | Equipo |  | En curso
Diseño UX/UI | Crear prototipo y realizar pruebas de usabilidad | Figma | 1 semana | Equipo |  | No iniciado
Base de datos | Identificar entidades, atributos y relaciones (modelo E-R) | Draw.io / MySQL Workbench | 1 semana | Equipo |  | No iniciado
Base de datos | Diseñar y normalizar modelos (usuarios, comercios, productos, precios, ubicaciones) | MySQL Workbench | 1 semana | Equipo |  | No iniciado
Desarrollo backend | Crear proyecto Laravel, configurar entorno y conexión a BD | Laravel, PHP, .env | 3 días | Equipo
Desarrollo backend | Crear migraciones y modelos Eloquent del núcleo (usuarios, comercios, productos, precios) | Laravel Artisan | 1 semana | Equipo
Desarrollo backend | Implementar registro, login, autenticación y perfil de usuario | Laravel, paquete de autenticación | 1 semana | Equipo