## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Bonapetit (local colaborador) | 09-09-2026 | SC | Necesario | Alto | Bonapetit solicita integrarse a FoodMatch como local verificado y apoyar con la entrega de sus productos para pruebas del sistema. | RF-08 | CU-008 | Diseño | Medio | Aceptado
SC-02 | Scrum Master (Carlos Muñoz) | 09-09-2026 | C | Necesario | Medio | Se identifican problemas de coordinación con el cliente Bonapetit durante el Sprint 1; se acuerda mantener una comunicación más frecuente y estructurada. |  |  | Sprint 1 (Retrospectiva) | Bajo | Aceptado
SC-03 | Product Owner (Sebastián Becerra) | 10-09-2026 | C | Necesario | Medio | Se decide utilizar OpenStreetMap/Nominatim en lugar de Google Maps Platform para la geolocalización, debido a que Google ya no ofrece un nivel gratuito suficiente y exige tarjeta de crédito desde el inicio. | RF-04 | CU-004 | Diseño | Medio | Aceptado
SC-04 | Equipo de Desarrollo | 14-09-2026 | C | Necesario | Bajo | Se detecta falta de una herramienta de seguimiento visual del avance de tareas; se incorpora Trello como herramienta de apoyo al backlog. |  |  | Sprint 1 (Retrospectiva) | Bajo | Aceptado
SC-05 | Equipo de Desarrollo | 30-09-2026 | C | Necesario | Bajo | Se excluyen del alcance actual los defectos relacionados con el sistema de puntos, ya que esa funcionalidad corresponde a una evolución futura del producto y no al PMV. |  |  | Sprint 1 | Bajo | Aceptado
SC-06