## Ejemplo1
Control del Sprint | Ejemplo1
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Autenticación de usuarios | 8 | DIA 1: 2; DIA 2: 2; DIA 3: 2; DIA 4: 1; DIA 20: 1 | 8
Consultar las ofertas de habitaciones. | 24 | DIA 1: 6; DIA 2: 4; DIA 3: 2; DIA 4: 2; DIA 6: 2; DIA 7: 2; DIA 9: 2; DIA 10: 3; DIA 20: 1 | 24
Mantención de datos | 34 | DIA 3: 6; DIA 4: 6; DIA 5: 8; DIA 6: 3; DIA 7: 3; DIA 8: 3; DIA 9: 2; DIA 18: 1; DIA 19: 1; DIA 20: 1 | 34
Publicar las ofertas. | 14 | DIA 12: 4; DIA 13: 2; DIA 14: 2; DIA 19: 5; DIA 20: 1 | 14
Despublicar las ofertas. | 10 | DIA 17: 4; DIA 18: 4; DIA 19: 1; DIA 20: 1 | 10
Crear una cuenta de cliente. | 16 | DIA 14: 2; DIA 17: 4; DIA 18: 4; DIA 19: 5; DIA 20: 1 | 16
Reales de producto por realizar | 106 | 98 | 92 | 82 | 73 | 65 | 60 | 55 | 52 | 48 | 45 | 45 | 41 | 39 | 35 | 35 | 35 | 27 | 18 | 6 | 0
Estimadas de producto por realizar | 106 | 100.7 | 95.4 | 90.1 | 84.8 | 79.5 | 74.2 | 68.9 | 63.6 | 58.3 | 53 | 47.7 | 42.4 | 37.1 | 31.8 | 26.5 | 21.2 | 15.9 | 10.6 | 5.3 | 3.3751e-14

## FoodMatch_Sprint1
Control del Sprint 1 | FoodMatch
Historias de Usuario | horas estimadas | DIA |  |  |  |  | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
FM-HU-001 Registro de usuario | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8
FM-HU-002 Inicio de sesión | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7
FM-HU-003 Preferencias y presupuesto | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8
FM-HU-004 Ubicación | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7
FM-HU-005 Recomendaciones | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6
Reales de producto por realizar | 46 | 41 | 33 | 25 | 15 | 10
Estimadas de producto por realizar | 46 | 36.8 | 27.6 | 18.4 | 9.2 | 0