Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

https://laravel.com/framework/docsA continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. https://canva.link/49l2k22pa84jtfw

| Resumen de avance proyecto APT | Levantamiento y análisis de requerimientos (Cumplido): Se formalizaron los Requerimientos Funcionales y No Funcionales (Los cuales son: Documento de Arquitectura y Historias de Usuario), identificando las necesidades del segmento objetivo (estudiantes y grupos con presupuesto acotado). Creación y priorización del Product Backlog (Cumplido): Se estructuraron 8 historias de usuario utilizando la técnica de planificación MoSCoW y estimación con Planning Poker (escala de Fibonacci), estableciendo el Producto Mínimo Viable (PMV). Diseño de la solución y arquitectura (Cumplido): Se definieron las vistas arquitectónicas del framework 4+1 (Lógica basada en MVC con Laravel, Procesos, Despliegue y Física en servidor único). Desarrollo de funcionalidades principales - Sprint 1 (En curso / Cierre): Se avanzó en el desarrollo de las tareas correspondientes al Sprint 1 (Registro de usuario, inicio de sesión, definición de preferencias/presupuesto, geolocalización con OpenStreetMap/Nominatim y listado de recomendaciones). |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Se mantiene la metodología Scrum (con Sprints de trabajo, roles definidos de Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo) complementada con ceremonias de planificación, revisión y retrospectiva. |
| Evidencias de avance | - Documento de Visión y Roles Scrum. - Documento de Épicas e Historias de Usuario. - Documento de Product Backlog y Sprint Backlog 1. - Documento de Arquitectura del Sistema (DAS). - Plan de Pruebas y Planilla de Casos de Prueba. |

| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ingeniería de Software / Desarrollo Web Backend y Arquitectura de Sistemas con PHP y Laravel. | - Levantamiento de requerimientos y diseño de arquitectura. - Planificación del Product Backlog y configuración de tareas del Sprint 1. - Desarrollo de módulos de Autenticación (Registro/Login) y Gestión de Preferencias. - Integración de Geolocalización (OpenStreetMap/Nominatim) y Sistema de Recomendación. - Diseño y ejecución del Plan de Pruebas | Framework Laravel (PHP), base de datos MySQL, entorno Laragon, librería Leaflet.js, servicio Nominatim, herramientas de documentación y Trello para seguimiento | 18 semanas totales del proyecto (Sprint 1 ejecutado en las primeras semanas del ciclo). | Leinab Muga, Carlos Muñoz y Sebastián Becerra. | Buena comunicación interna en el equipo y claridad en la división de historias de usuario. Problemas menores de coordinación externa y la ausencia inicial de una herramienta visual de seguimiento de tareas que retrasó levemente la visibilidad del avance diario. | Análisis, diseño y documentación: Completado. Desarrollo de historias de usuario del Sprint 1: Completado | Se incorporó formalmente la herramienta Trello para mejorar el seguimiento visual de las tareas pendientes y completadas tras la retrospectiva del Sprint 1 |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: La cohesión del equipo de trabajo, el dominio previo del framework Laravel y la definición clara del alcance del Producto Mínimo Viable (PMV) permitieron avanzar con solidez en la arquitectura y el diseño Dificultades y acciones tomadas: Durante el desarrollo del Sprint 1 se presentaron ciertos inconvenientes de comunicación con el cliente colaborador y una gestión inicial menos estructurada de los pendientes diarios. Para solucionarlo, el equipo implementó una reunión de retrospectiva formal, acordando integrar una herramienta de gestión visual (Trello) y optimizar los canales de comunicación para agilizar la validación de requerimientos.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. No fue necesario eliminar actividades estructurales del proyecto; sin embargo, se ajustó la distribución del tiempo y la carga de tareas pendientes del Sprint 1 hacia las siguientes iteraciones para asegurar el cumplimiento del estándar de calidad y evitar sobrecargar al equipo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Las épicas de evolución futura como la administración avanzada por parte de locales y el sistema de puntos o niveles - Épica E3 y E4 se mantienen en estado "No iniciado" de acuerdo con la priorización MoSCoW (Must have vs. Could have). Esto no afecta los plazos críticos del PMV, ya que se priorizaron estrictamente las funcionalidades esenciales de registro, preferencias, geolocalización y recomendación.