## Backlog por Sprint
Sprint | Categoría | Tarea | Prioridad | Estado
Sprint 1 | Gestión | Definir objetivo general, problema y propuesta de valor | Alta | Hecho
Sprint 1 | Gestión | Definir alcance inicial y funcionalidades principales/complementarias | Alta | Hecho
Sprint 1 | Gestión | Definir roles del equipo (Product Owner, Scrum Master, desarrollo) | Alta | Hecho
Sprint 1 | Gestión | Crear tablero Trello: listas, etiquetas, prioridades y Product Backlog | Alta | Hecho
Sprint 1 | Gestión | Planificar Sprint 1 y definir duración de los sprints | Alta | Hecho
Sprint 1 | Investigación | Investigar comportamiento de usuarios y soluciones existentes (apps similares) | Alta | Hecho
Sprint 1 | Investigación | Investigar Laravel: arquitectura, versiones compatibles y BD | Alta | Hecho
Sprint 1 | Investigación | Comparar APIs de mapas y servicios de geolocalización | Alta | Hecho
Sprint 1 | Investigación | Seleccionar tecnologías definitivas (BD, mapas, storage de imágenes) | Alta | Hecho
Sprint 1 | Análisis | Definir tipos de usuario y permisos | Media | Hecho
Sprint 1 | Análisis | Definir requerimientos funcionales núcleo: registro, login, búsqueda, presupuesto, ubicación | Alta | Hecho
Sprint 1 | Análisis | Crear historias de usuario principales (registro, búsqueda, presupuesto, ubicación, comparación, recomendación) | Alta | Hecho
Sprint 2 | UX/UI | Definir estructura de navegación y mapa de navegación | Alta | Hecho
Sprint 2 | UX/UI | Diseñar pantallas núcleo: inicio, registro, login, búsqueda, filtros, resultados | Alta | Hecho
Sprint 2 | UX/UI | Diseñar ficha de comercio/producto y pantalla de comparación de precios | Media | Hecho
Sprint 2 | UX/UI | Crear prototipo y realizar pruebas de usabilidad | Media | Hecho
Sprint 2 | Base de Datos | Identificar entidades, atributos y relaciones (modelo E-R) | Alta | Hecho
Sprint 2 | Base de Datos | Diseñar modelos: usuarios, comercios, categorías, productos, precios, ubicaciones | Alta | Hecho
Sprint 2 | Base de Datos | Normalizar y definir estructura definitiva del modelo | Alta | Hecho
Sprint 3 | Backend | Crear proyecto Laravel, configurar .env, BD y dependencias | Alta | Hecho
Sprint 3 | Backend | Definir arquitectura backend: rutas, controladores, servicios, manejo de excepciones | Alta | Hecho
Sprint 3 | Backend | Crear migraciones y modelos Eloquent (usuarios, comercios, productos, precios) | Alta | Hecho
Sprint 3 | Backend | Crear seeders y datos de prueba | Media | Hecho
Sprint 3 | Usuarios | Implementar registro, login, logout, autenticación y autorización | Alta | Hecho
Sprint 3 | Usuarios | Crear perfil de usuario y gestión de preferencias | Media | Hecho
Sprint 4 | Comercios y Productos | CRUD de comercios (nombre, categoría, dirección, horario, imágenes) | Alta | Hecho
Sprint 4 | Comercios y Productos | CRUD de productos/servicios asociados a comercios | Alta | Hecho
Sprint 4 | Precios | Registrar y asociar precios a productos/comercios; validar precios | Alta | Hecho
Sprint 4 | Precios | Comparar precios entre comercios y ordenar resultados | Alta | Hecho
Sprint 4 | Precios | Identificar alternativas dentro/fuera del presupuesto y calcular ahorro potencial | Alta | Hecho
Sprint 5 | Geolocalización | Integrar API de mapas y obtener ubicación del usuario | Alta | Hecho
Sprint 5 | Geolocalización | Calcular distancia a comercios cercanos y filtrar por radio | Alta | Hecho
Sprint 5 | Geolocalización | Diseñar mapa de exploración con marcadores y tarjeta resumida de comercio | Media | Hecho
Sprint 5 | Recomendaciones | Definir criterios y lógica de puntuación (precio, distancia, presupuesto) | Alta | Hecho
Sprint 5 | Recomendaciones | Implementar cálculo de recomendación principal y alternativas secundarias | Alta | Hecho
Sprint 5 | Recomendaciones | Probar y ajustar algoritmo con casos reales/de prueba | Alta | Hecho
Sprint 6 | Seguridad | Proteger endpoints, validar entradas, configurar autenticación/autorización | Alta | Pendiente
Sprint 6 | Pruebas | Crear plan y casos de prueba; ejecutar pruebas funcionales del núcleo | Alta | Pendiente
Sprint 6 | Pruebas | Pruebas de integración, rendimiento y regresión | Media | Pendiente
Sprint 6 | Docker/Despliegue | Crear Dockerfile y Docker Compose (PHP, Laravel, BD) | Alta | Pendiente
Sprint 6 | Docker/Despliegue | Desplegar en entorno seleccionado y validar en producción | Alta | Pendiente
Sprint 7 | Documentación | Documentar arquitectura, BD, API, seguridad, recomendaciones y pruebas | Media | Pendiente
Sprint 7 | Presentación | Preparar estructura de presentación, demo y ensayo | Alta | Pendiente
Sprint 7 | Presentación | Preparar respuestas a posibles preguntas y realizar defensa final | Alta | Pendiente
Futuro | Futuro (post-PMV) | Sistema de puntos desarrollado y niveles/recompensas | Baja | Backlog
Futuro | Futuro (post-PMV) | Visitas verificadas | Baja | Backlog
Futuro | Futuro (post-PMV) | Recomendaciones más personalizadas con feedback de usuarios | Baja | Backlog